吉安市庐陵文化中心幕墙

专业分包工程招标文件

工程名称：吉安市庐陵文化中心幕墙专业分包工程

招 标 人：   江西省吉安市建筑安装工程总公司    （盖章）

联 系 人：   曾命理     联系电话： 18970669808

二〇二〇年三月

一、投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 工程名称 | 庐陵文化中心幕墙专业分包工程 |
| 4 | 建设规模 | 本工程建筑面积约22302.3M2，幕墙工程专业总投资约2500万元 |
| 5 | 建设地点 | 吉安市吉州区后河庐陵美食城内 |
| 6 | 设计单位 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |
| 8 | 招标工程内容 | 庐陵文化中心幕墙专业分包工程（即施工图纸范围内的所有幕墙工程） |
| 9 | 投标人资质要求 | 具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质 拟派建造师必须具有建筑工程壹级注册建造师证书 |
| 10 | 工期 | 根据吉安市城市建设投资开发公司的进度安排，无条件配合施工并满足吉安市城市建设投资开发公司的进度要求。因幕墙及外墙装饰工程进度滞后造成的所有处罚由专业分包公司承担。 |
| 11 | 工程造价计价方式 | 本工程采用总价下浮率进行报价，即在最终审计后的结算总价*（1-5%）的基础上下浮一定比率进行总价包干。 |
| 12 | 合同形式 | 本工程采用可调价格合同，但投标单位所报的下浮率为固定下浮率。 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 14 | 付款方式 | 本工程进度款以吉安市城市建设投资开发公司支付到总承包单位的进度款同比例支付，按每月实际完成工程量的70%支付工程进度款；工程完工，发包人付至实际完成工程量的80%；审计局审计后按最终经审计的工程总造价下浮5%后，付至审计总价的97%；预留3%的质量保修金。每次付款需总承包单位收到进度款后按报价下浮率下浮经招标人市场管理部造价人员审核后支付。余款3%的质保金，自工程验收合格起满二年，经总包单位复验合格后30日内通过银行向乙方支付工程总价的3%质保金（质保金不计利息）。 |
| 15 | 投标保证金 | 不提交投标保证金 |
| 16 | 投标文件提交时间 | 2020 年4月8日下午 15 时 00 分前 |
| 17 | 开标时间及地点 | 时间：2020年4月8日下午 15 时 00 分前 地点:吉安市建筑业大楼5楼会议室 |
| 18 | 投标有效期 | 30天 |
| 19 | 发放招标文件图纸 | 工程电子版图纸一套 |

二、投标文件(开标时，投标单位需携带相关证书原件或加盖公章的复印件进行核对)

①　投标文件封面

②  投标函；

③  法定代表人委托书和身份证复印件；

④  企业法人营业执照复印件；

⑤　企业资质证书、安全许可证复印件；

⑥　投标建造师注册证书及安全生产考核合格证复印件；

- 施工员、质量员、安全员或安全生产考核合格证复印件；

请各投标单位按照以上内容要求制作投标文件，一正贰副密封在一个密封袋内，密封袋上应注明招标单位和工程名称、投标单位、联系人、联系电话以及开标时间，密封袋上应加盖投标单位公章和法定代表人章。

三、招标要求

1. 本工程只接受资格审查合格的投标人参与本次投标。

2.工期要求：根据吉安市城市建设投资开发公司的进度安排，无条件配合施工并满足吉安市城市建设投资开发公司的进度要求。

3．工程质量及相关要求

3.1　本工程质量标准：市级优良工程,未达到市级优良罚款合同价款的百分之一。

3.2　本工程的材料、设备、施工等必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

3.3  本工程主要材料均选用国家知名品牌，且在材料采购时需征得总承包单位项目负责人同意并提供产品样本及合格证书后才能采购使用。分包单位采购的材料不得以次充好、以假乱真，否则，一经发现，总承包单位有权取消施工合同并根据合同法规定进行索赔。

4.　投标报价

4.1　投标报价下浮率应为综合考虑图纸和招标文件所确定的全部工作内容, 全部工程内容以施工图和本招标文件为准.包括但不限于施工设备、赶工措施费、冬季施工费、环保文明施工费、劳务、管理、材料、制作、运输、安装、维护、利润、临时设施费、规费、税金（按简易程序征收，提供增值税普通发票）、包资料、满足消防验收要求等全部费用。

4.2　投标人应根据招标文件、施工现场实际情况及甲方有关要求，执行2004版江西省建筑、装饰、安装工程定额及配套费用定额，主要材料价格执行2019年5月份江西省工程造价信息吉安市材料信息价，主要材料价格涨跌幅度在基准价格±10%以内不予调整；涨跌幅度在基准价格±10%以外部分经甲方、乙方、监理共同确认价格调差(如施工总承包单位与吉安市城市建设投资开发有限公司签订的补充协议中涨跌幅度有调整，则根据补充协议相应调整)，并经审计部门审核后调整。无吉安市信息价的按江西省造价信息价，无信息价的执行签证价，人工单价按照赣建价[2018]5号文件执行，若施工期间有新的文件按新的文件要求进行调整。投标人应结合以上条件并综合考虑企业自身实际情况，进行总价让利下浮。

4.3　招标人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照招标人、质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。

5.　施工技术措施

5.1　投标人中标后应针对投标工期、质量、报价详细编制施工组织设计（含逐日进度计划表）。对夏（冬）雨季施工、施工中排水、确保工期、提高质量、城区内施工管理、保障施工期间全过程施工安全以及建筑节能施工等要有有效保证措施。

5.2　中标人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围的围护、道路完好，不得破坏路道环境设施。施工期间中标人必须服从招标人派出的工程管理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标人负责清运各自建筑垃圾，保证施工现场干净、整洁符合要求。

- 6、安全施工

安全施工与检查，安全防护, 因分包单位原因造成的安全事故处理、赔偿等由分包人负责,总包单位不承担任何安全责任。

施工现场应按文明施工要求设有警示牌和指示牌（材料堆场、生活区）等。

7.施工用水、电，发包方提供施工供电电源至现场，施工用水电中各类配电及接线由承包人自理，施工用水电费用自理。

8. 中标单位不得向第三方分包、转包本工程。

四、评标和定标

3.评标和定标

3.1 评标委员会由招标人现场项目部组建，负责评标活动。

3.2 评标委员会根据递交的投标文件对投标人进行审查，审查内容包括投标人的资质情况、社会信誉、技术能力、经济实力和投标下浮率进行综合评定,在评标过程中，评标委员会对投标人的实力方面可以采取询标和考察等形式。

3.3 评标办法：合理低价法，即在所有投标人中报价下浮率合理最低价者，但报价下浮率不得高于6%（即投标人报价必须总价下浮至少6个百分点），否则视为不响应招标文件，按废标处理。且经综合评定满足招标人项目要求的投标人即成为工程的中标人，招标人认为投标价格低于企业自身成本的除外,但招标人认为投标报价过高的有权要求投标人进行二次报价。

3.4 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.5 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.6 投标人应自行承担其编制投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不承担此类费用。

六、中标通知书

1.确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标下浮率、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

2.中标通知书将成为合同的组成部分，在签订合同前，中标单位需向总承包单位缴纳人民币壹佰万元履约保证金，本保证金在工程量完成一半时退回履约保证金总额的50%，工程全部完工并交付使用后再退回剩下的50%，退回履约保证金时不计利息。

附件：投标文件格式

（正、副）本

庐陵文化中心幕墙专业分包工程投标文件

| 投标项目： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： | （章） |  |  |
| 法定代表人： | （章） |  |  |
| 联 系 人： |  | 电话： |  |
| 投递日期： | 年 月 日 |  |  |

二〇二〇年三月

投 标 函

致：                       （招标人名称）

1.根据已收到贵方工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、标准和技术规范、图纸、及其他有关文件后，我方承诺：愿以审计后的结算总价*（1-5%）的基础上下浮        %的投标下浮率承包本工程，并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸等要求进行施工、竣工并修补其任何缺陷。

2.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3.如果我方中标，我方保证按贵方的要求工期施工，质量达到市级优良标准，未达到市级优良罚款合同价款的百分之一。因幕墙工程进度滞后造成的所有处罚由我公司承担。

4.招标文件和投标文件及中标通知书为施工合同的组成内容，在施工中忠实履行合同。并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

日期：   年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：      年龄：         职务：

系                                            的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年   月    日

授权委托书

本人         （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改          （招标单位）                       （工程项目名称）的投标文件，参加该工程项目的投标活动和办理投标相关事宜。代理人在开标、评标活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

代理人：            性别：           年龄：

身份证号码：                   职务：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日